**Календарный план реализации инновационного проекта** **по направлению:**

**«Инновационная образовательная среда образовательной организации как условие повышения качества образования**

**в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»»**

**«Трансформация внутришкольного пространства как условие повышения качества**

**образования в МАОУ «Лицей № 21»**

**Календарный план реализации проекта на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристика этапа** | **Срок реализации** | **Прогнозируемые результаты** | **Средства контроля результатов** |
| **0 этап - подготовительный** |
| 1. | Создание условий (кадровых, материально-технических, нормативно-правовых и т.п.) для ведения инновационной деятельности | декабрь 2023 | Созданы условия (кадровые, нормативно-правовые, материально-технические) для ведения инновационной деятельности. | Анализ документов |
| **I этап – аналитико-диагностический** |
| 2. | Изучение отечественного и зарубежного опыта работы медиацентров как возможности проектирования и осуществления образовательного процесса, направленного на развитие личностного потенциала учащегося, его субъектности.Проведение стартового мониторинга сформированности компетенций обучающихся по предметам гуманитарной направленности.Формирование общего видения результативности образовательного процесса в лицее в соответствии с целями национального проекта «Образование» и идеями ФГОС. | январь 2024 г. – май 2024 г. | Организовано повышение квалификации педагогов в сфере медиатехнологий.Сформировано общее видение результативности образовательного процесса в лицее и определены ключевые показатели развития лицея в условиях внедрения комплексного подхода к проектной деятельности и формированию метапредметных компетенций в рамках основного и дополнительного образования.Проведен стартовый мониторинг сформированности компетенций обучающихся по предметам гуманитарной направленности. | Сбор и анализ информации |
| **II этап– проектировочный, первичное внедрение** |
| 3. | Формирование в образовательной организации локальных документов, регламентирующих инновационную деятельность по проекту.Встраивание проекта в информационно - образовательную среду лицея. Расширение материально-технической базы и эффективное использование имеющегося компьютерного оборудования.Совершенствование «уклада школьной жизни» (школьной культуры) в условиях комплексного подхода к проектной деятельности и формированию метапредметных компетенций в рамках основного и дополнительного образования. Информирование всех участников образовательных отношений о целях, задачах и планируемых результатах проекта.Разработка индивидуальной поддержки педагога по развитию базовых профессиональных компетенций учителя.Подбор и разработка инструментария (медиатехнологий) с точки зрения эффективного преподавания в направлении развития у учащихся метапредметных навыков. | май 2024 г. – сентябрь 2024 г. | Сформирован пакет локальных документов, по теме инновационного проекта.Определен регламент работы.Проведен внутренний аудит оснащения лицея компьютерной техникой. Проведены информационные мероприятия для всех участников образовательных отношений о целях, задачах и планируемых результатах проекта.Разработаны Кодекс взаимодействия, алгоритмы действия в стандартизированных ситуациях и другие необходимые элементы школьной культуры в условиях комплексного подхода к проектной деятельности и формированию метапредметных компетенций в рамках основного и дополнительного образования.Разработан план индивидуальной поддержки педагога по развитию базовых профессиональных компетенций учителя. | Сбор и анализ информации |