**План реализации деятельности РИП МАОУ «Лицей № 21»**

**на 2024–2025 учебный год**

**в соответствии с техническим заданием**

**Ответственный исполнитель: Сэкэряну Татьяна Димитриевна, заместитель директора, e-mail: sekeryanu@licey21.su**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень обязательных заданий реализации деятельности РИП** | **Реализовано** | **Спланировано** |
| 11 | Размещение материалов на портале «Региональные инновационные площадки Свердловской области»:   * Информация об ОО * Инновационный проект План реализации инновационного проекта на 2025 год * Новости * Мероприятия (анонсы) * Материалы мероприятий * Публикации | Оформлена страница ОО на портале РИП Свердловской области | Оформление страницы ОО на обновленном портале РИП (до 03.09.2025г.) |
| 2 | Наличие вкладки РИП на сайте своей организации и регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания:  ~~-~~ наличие плана деятельности РИП  -отражение актуальной информации о деятельности РИП на текущий год | Создана вкладка РИП на сайте МАОУ «Лицей № 21»  <https://licey21.uralschool.ru/?section_id=9> | Публикация актуальной информации о деятельности ОО в качестве РИП |
| 3 | Публикации (не менее 1 статьи в год по теме проекта РИП) в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» | Не имеем | Публикации по теме проекта РИП в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» |
| 4 | Публикации (статьи, методические разработки, сборники, монографии и пр.), отражающие опыт работы региональной инновационной площадки по направлению деятельности за 2024-2025 учебный год | 1. РИНЦ <https://elibrary.ru/project_risc.asp>   №2, март 2025 г.  УДК 372.891: 37.026.9  Автор: Власова Ирина Сергеевна, учитель географии  «Творческая активность обучающихся как средство развития учебной мотивации и креативности на уроках географии»   1. РИНЦ <https://elibrary.ru/project_risc.asp>   №2, март 2025 г.  УДК 372.891: 37.026.9  Авторы: Портнова Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания и Торопова Анастасия Александровна, учитель истории и обществознания  «Исторический квест как способ формирования патриотического сознания»   1. Журнал «Российское образование» 2023-2024   Автор: Демакова Л.Н.  «Трансформация образовательной системы – создание инновационной образовательной среды» | Публикация «Трансформация внутришкольного пространства как условие повышения качества образования в МАОУ «Лицей № 21»  (из опыта работы центра гуманитарных дисциплин и медиатехнологий)» |
| 5 | Предъявление опыта деятельности педагогической общественности (не менее 1 мероприятия регионального уровня в году):   * Областное Августовское педагогическое совещание (секция); * Марафон педагогических и управленческих практик; * Межрегиональный методический форум; * Областное методическое объединение | 1. Декабрь 2024 г. защита проекта на городском конкурсе творческих лабораторий. Присвоение статуса Муниципальной творческой лаборатории «Медиа - центр»   (Сэкэряну Т.Д., заместитель директора МАОУ «Лицей № 21» и Власова И.С., советник по воспитанию);   1. Февраль 2025 года проведено совещание с советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на площадке МАОУ "Лицей № 21" г. Первоуральск. Было проведено практическое занятие в форме мастер-класса по направлению «Медиа», <https://vk.com/wall-227109907_1121> 2. Июнь 2025 Всероссийская конференция «Факторы роста» по теме «Детские сообщества: зачем и как создавать», г. Санкт-Петербург (Презентация опыта организации мастерских в МАОУ «Лицей № 21» в рамках Всероссийского проекта «Мастерские роста. Вклад в будущее»: «Продюсеры Подкаста», «Мастерская СММ», «Книжная полка»)   (Власова И.С., советник по воспитанию на уровне ООО Завьялова Н.Р., советник по воспитанию на уровне НОО) | * Открытые уроки, занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования в рамках стажировки по презентации эффективных управленческих и педагогических практик реализации магистрального направления «Профориентация» «Воспитание» «Творчество» (по направлению Медиа) проекта «Школа Минпросвещения России» на базе МАОУ «Лицей № 21» (декабрь, 2025г.) * Научно-практическая конференция   «Школа Минпросвещения России: ценности, смыслы, траектория движения»; 29 октября 2025, Екатеринбург (ИРО) |
| 6 | Участие в Региональном проекте «Образовательный тур» (проведение стажировки по теме РИП) | 16.01.2025  «Педагогическое сопровождение процесса формирования инженерного мышления у обучающихся в условиях общеобразовательного учреждения» (Школы Минпросвещения) | Декабрь 2025 год стажировка  «Трансформация внутришкольного пространства как условие повышения качества образования в МАОУ «Лицей № 21» |
| 7 | Участие в проведении образовательных событий (вебинаров, семинаров, конференций) по направлению деятельности РИП | 17.02. 2025  Городской семинар-практикум «Организация МедиаШколы» <https://vk.com/wall-227109907_1121> | Городской семинар-практикум по темам:   * «Организация работы школьной видео-студии» (Октябрь 2025) * «Организация школьного клуба дипломатии» (Ноябрь 2025 год) |
| 8 | Участие в мероприятиях, организуемых партнёрами ИРО в рамках реализации межрегиональных соглашений о сотрудничестве (не менее 1 в год) | Не имеется | Запланировано |
| 9 | Мероприятия (события), организатором которых выступала региональная инновационная площадка по своему направлению за 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 уч. годы (муниципальный и межмуниципальный уровень) | 1. 16 ноября 2024 года -Организация мероприятия «Окружная научно-практическая конференция «Калейдоскоп гуманитарных наук»:   • «МедиаХакатон»  • Лингвистическая  • Филологическая | 1. Ноябрь 2025 года – Организация мероприятия «Окружная научно-практическая конференция «Калейдоскоп гуманитарных наук», секции:  * «МедиаХакатон» * Лингвистическая * Филологическая |
| 10 | Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности региональной инновационной площадки (не менее 1 в год) | 1. Первый МедиаХакатон <https://vk.com/wall-218952673_26> 2. Посещение городского телевидения <https://vk.com/wall-130695315_2570> 3. Профпробы на ГТРК «Урал» <https://vk.com/wall-130695315_3658> 4. Школьный клуб дипломатии <https://vk.com/club230393969> | Информация в СМИ (газета «ПТВ», официальное сообщество ОО в социальной сети ВКонтакте) |
| 11 | Представление инновационного продукта РИП на РУМО и получение грифа «Рекомендовано РУМО» (не менее 1 материала в год) |  | Пакет локальных нормативных документов, регламентирующих функционирование Медиа Центра (декабрь, 2025 ) |
| 12 | Описание продукта РИП за 2024-2025 учебный год | |  | | --- | | Разработан пакет локальных нормативных документов, регламентирующих функционирование Центра медиатехнологий и гуманитарных дисциплин на уровнях начального и основного общего образования, включающий:   * Положение о деятельности центра медиатехнологий и гуманитарных дисциплин в МАОУ «Лицей № 21»; * Приказ об организации работы Центра №75/6 от 26.08.2024; * Рабочие программы курсов внеурочной деятельности «Юный журналист», «Медиа коммуникации в социальных сетях», «Текст и Медиатворчество», «Лингвистический анализ текста» и программы дополнительного образования «Мастерская речи «Голос», «Театральная студия «Зазеркалье», «Школьная видеостудия», «Школа журналистики»; * Приказ о зачислении обучающихся на программы ВУД и ДОП ; * Расписание объединений дополнительного образования и групп внеурочной деятельности; * Форма заявления родителей о зачислении в объединения дополнительного образования и группы внеурочной деятельности; * Должностная инструкция педагога дополнительного образования; * Программа воспитательной работы; * Журнал внеурочной деятельности; * Журнал учета посещаемости; * Журнал инструктажей для обучающихся; * Положение о проведении окружной научно-практической конференции «Калейдоскоп гуманитарных наук» секция «Медиа Хакатон»; * Приказ о создании ВК сообщества «Школьный клуб дипломатии» <https://vk.com/club230393969> * Приказ о создании ВК сообщества «Лицейский Медиа центр» <https://vk.com/club218952673> | | |