Календарный план реализации инновационного проекта по направлению:

«Инновационная образовательная среда образовательной организации как условие повышения качества образования

в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»»

«Трансформация внутришкольного пространства как условие повышения качества

образования в МАОУ «Лицей № 21»

Календарный план реализации проекта на 2024 год

| № п/п | Характеристика этапа | Срок реализации | Прогнозируемые результаты | Средства контроля результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 этап - подготовительный |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий (кадровых, материально-технических, нормативно-правовых и т.п.) для ведения инновационной деятельности | декабрь 2023 | Созданы условия (кадровые, нормативно-правовые, материально-технические) для ведения инновационной деятельности. | Анализ документов |
| I этап – аналитико-диагностический |  |  |  |  |
| 2. | Изучение отечественного и зарубежного опыта работы медиацентров как возможности проектирования и осуществления образовательного процесса, направленного на развитие личностного потенциала учащегося, его субъектности. Проведение стартового мониторинга сформированности компетенций обучающихся по предметам гуманитарной направленности. Формирование общего видения результативности образовательного процесса в лицее в соответствии с целями национального проекта «Образование» и идеями ФГОС. | январь 2024 г. – май 2024 г. | Организовано повышение квалификации педагогов в сфере медиатехнологий. Сформировано общее видение результативности образовательного процесса в лицее и определены ключевые показатели развития лицея в условиях внедрения комплексного подхода к проектной деятельности и формированию метапредметных компетенций в рамках основного и дополнительного образования. Проведен стартовый мониторинг сформированности компетенций обучающихся по предметам гуманитарной направленности. | Сбор и анализ информации |
| II этап– проектировочный, первичное внедрение |  |  |  |  |
| 3. | Формирование в образовательной организации локальных документов, регламентирующих инновационную деятельность по проекту. Встраивание проекта в информационно - образовательную среду лицея. Расширение материально-технической базы и эффективное использование имеющегося компьютерного оборудования. Совершенствование «уклада школьной жизни» (школьной культуры) в условиях комплексного подхода к проектной деятельности и формированию метапредметных компетенций в рамках основного и дополнительного образования. Информирование всех участников образовательных отношений о целях, задачах и планируемых результатах проекта. Разработка индивидуальной поддержки педагога по развитию базовых профессиональных компетенций учителя. Подбор и разработка инструментария (медиатехнологий) с точки зрения эффективного преподавания в направлении развития у учащихся метапредметных навыков. | май 2024 г. – сентябрь 2024 г. | Сформирован пакет локальных документов, по теме инновационного проекта. Определен регламент работы. Проведен внутренний аудит оснащения лицея компьютерной техникой. Проведены информационные мероприятия для всех участников образовательных отношений о целях, задачах и планируемых результатах проекта. Разработаны Кодекс взаимодействия, алгоритмы действия в стандартизированных ситуациях и другие необходимые элементы школьной культуры в условиях комплексного подхода к проектной деятельности и формированию метапредметных компетенций в рамках основного и дополнительного образования. Разработан план индивидуальной поддержки педагога по развитию базовых профессиональных компетенций учителя. | Сбор и анализ информации |